丰县老小区管网改造实施方案

由于城区老小区供水管网多数为开发商自建，存在建设年限久、材质差、漏失率高，没有二次加压设施等诸多问题，约20329户居民用水较为困难，而根据丰县城乡供水一体化进度实施要求，为确保2018年3月地面水厂试运行的顺利进行，老旧小区的改造已迫在眉睫。由于改造任务时间紧、工作量大、各小区情况复杂等诸多原因，结合各小区目前供水现状，公司对老小区进行了梳理、分类，针对小区的不同，制定了不同的改造方案。

- 一、老旧小区改造思路和具体方案

丰县城区共有老旧小区106个，目前已改造30个，约6807户居民正常用上了自来水，仍有76个小区未改造，约20329户居民吃水困难，由于改造任务时间紧、工作量大、各小区情况复杂等诸多原因，结合目前供水现状，小区的改造应遵循“先易后难，先急后缓”的原则，对有独立水源或暂没吃自来水的小区放后考虑，（如吴架子街、六瓦庙等管网老旧、漏损严重、反应强烈的小区优先改造，武装部区块能利用旗杆街井供水，黄庄自供水的可以暂缓改造）。根据“先易后难，先急后缓”的原则，把76个小区整合划分为68个区域，其中地面水厂通水前必须合并改造完成的区域26个，因拆迁暂缓改造区域2个，通水后再改造的区域40个。对通水前必须改造完成的26个区域，根据位置区域又划分为11个区块，根据改造项目的不同，26个改造区域中，管网能满足地面水厂供水，只需要改造水表、表池的区域共11个，管网及水表、表池都需要改造的共15个。改造水表的区域，为做好今后管网的智能化管理，体现DMA分区计量，控制漏损，所有楼前增装阀门一组，改装三级表。（附表一）

附表一：通水前必须改造完成的区块、小区（不仅限于以下小区）

| 序号 | 区块名称 | 区域名称 | 户数 | 存在问题 | 改造内容 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庄园区块 | 庄园新村 | 709 | 硬塑料管及铁质管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限,水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 丰王路以南，人民路小学以北，西城北路以西，范园以东 | 含（弹药库宿舍） |
|  |  | 小计 | 709 |  |  |  |  |
| 2 | 韩园区块 | 政法小区 | 293 | 水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 水表、表池 | 人民路以北，新凤凰素以南，司法局宿舍以东，人民法院以西 | 含（林苑小区） |
|  |  | 季合园 | 418 | 铁质管道、水泥管使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 南苑路以北，中阳大道以南， | 含（公安旧楼）只改造楼前支管，中支管加装阀门 |
|  |  | 韩园新村 | 768 | 铁质管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 西城路以东，人民路以南，书院街以西，中阳大道以北 | 含（公安小区） |
|  |  | 小计 | 1479 |  |  |  |  |
| 3 | 城隍庙街区块 | 沿河小区 | 98 | 水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 水表、表池 | 书苑北街以西，大同路以北 |  |
|  |  | 城隍庙街 | 597 | 铁质管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 大同路以南，吴架子街以北，城河以东，古丰街以西 |  |
|  |  | 小计 | 695 |  |  |  |  |
| 4 | 胜利区块 | 酱菜厂宿舍 | 173 | 铁质管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 人民路以北，城河以南，书院街以东，人民医院宿舍以西 | 含（检察院宿舍） |
|  |  | 胜利小区 | 819 | PVC管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 城河以北，吴架子街以南，城河以东，古丰街以西 | 只改造楼前支管，中支管加装阀门 |
|  |  | 小计 | 992 |  |  |  |  |
| 5 | 杜马庄区块 | 杜马庄 | 328 | 水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 水表、表池 | 北苑路以北，融耀新城以西 |  |
|  |  | 清真巷 | 376 | 水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 水表、表池 | 北苑路以南，城河以北，向阳路两侧 | 含（北关美食城） |
|  |  | 小计 | 704 |  |  |  |  |
| 6 | 名仕雅苑区块 | 名仕雅苑 | 1188 | 水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 水表、表池 | 丰黄路以西，南环路以南 | 含(帝豪大酒店，设计院) |
|  |  | 蔬菜批发市场 | 194 | 水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 水表、表池 | 南环路以南，西城路以东 |  |
|  |  | 小计 | 1382 |  |  |  |  |
| 7 | 六里瓦庙区块 | 凤鸣小区 | 861 | 水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 水表、表池 | 向阳路以东，城河以西，城河以南 | 含（凤鸣花园，建筑宿舍） 建筑宿舍加改管道 |
|  |  | 六里瓦庙 | 335 | 铁质管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 解放路以北，凤城花园以南，工农路以西，富士巷以东 |  |
|  |  | 小计 | 1196 |  |  |  |  |
| 8 | 纺织厂区块 | 纺织厂宿舍 | 404 | 铁质管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 大庆路以南，解放路以北，工农路以东，龙乡苑以西 |  |
|  |  | 凤翔小区 | 299 | PVC管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 解放路以北，阳光丽景以南，龙乡苑以东，京味福以西 | 只改造楼前支管，加装阀门 |
|  |  | 梁园（育红巷） | 201 | 铁质管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 人民路以北，解放路以南，工农路以东，育红巷以西 |  |
|  |  | 小计 | 904 |  |  |  |  |
| 9 | 中阳嘉园区块 | 机关小区 | 357 | 铁质管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 中阳大道以北，人民路以南，向阳路以东，工农路以西 | 增加二次加压，含（科技局宿舍，人行宿舍，物价局宿舍） |
|  |  | 中阳嘉园小区 | 245 | 水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 水表、表池 | 中阳大道以南，渠楼以东，工农路以西 |  |
|  |  | 荟园新区 | 447 | 水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 水表、表池 | 中阳大道以南，支农路以西 | 星海天向南改管道加装水表 |
|  |  | 小计 | 1049 |  |  |  |  |
| 10 | 梁庄区块 | 东方大厦 | 247 | 水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 水表 | 中阳大道以北，复新河西路以西 | 无表池 |
|  |  | 西梁庄 | 892 | 铁质管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 人民路以北，解放路以南，龙华城以东， | 含（生产资料公司，棉麻公司） |
|  |  | 凤凰嘉园 | 120 | 水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 水表、表池 | 支农路以东，龙华城以西解放路以南 |  |
|  |  | 小计 | 1259 |  |  |  |  |
| 11 | 酒厂宿舍区块 | 三羊板皮厂 | 28 | 铁质管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 复新河以东，壹品城邦以西，解放路以北 |  |
|  |  | 酒厂宿舍 | 56 | 铁质管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 河滨路以西，解放路以北 |  |
|  |  | 供电局宿舍 | 185 | 铁质管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 | 供电局以北，支农路以东 |  |
|  |  | 小计 | 269 |  |  |  |  |
|  | 因拆迁暂缓改造小区 | 凤南西村 | 150 | 铁质管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 |  |  |
|  |  | 东梁庄 | 110 | 铁质管道使用时间长老化，水表严重超过使用年限，水表连接处老化经常漏水 | 管线、水表、表池 |  |  |
|  |  | 小计 | 260 |  |  |  |  |
|  |  | 总计 | 10898 |  |  |  |  |

说明:为控制漏损，加强DMA分区计量，改表小区，所有楼前增装阀门一组，装三级计量表。所有表池统一改在楼外。带门面小区含门面改造。